Администрация

Кутейниковского сельского поселения

Чертковского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2020г.                                     № 27                             с.Кутейниково

Об утверждении отчетов об исполнении

планов реализации муниципальных программ

Кутейниковского сельского поселения

за 2019 год

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением от 19.06.2018г. № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», от 19.06.2018г. № 55 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и в соответствии с Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»,…

…,….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                                               ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ реализуемых в 2019 году в Кутейниковском сельском поселении:

1.1.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 145 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан», согласно приложению 1;

1.2. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 146 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения», согласно приложению 2;

1.3.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальное управление» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 153 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Муниципальное управление», согласно приложению 3;

1.4.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 147 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно приложению 4;

1.5.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 148 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры», согласно приложению 5;

1.6. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 149 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», согласно приложению 6;

1.7.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 150 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», согласно приложению 7;

1.8.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 151 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы», согласно приложению 8;

1.9.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 154 от 26.12.2018г г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», согласно приложению 9.

1.10. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2019 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 152 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», согласно приложению 10.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Кутейниковского сельского поселения.

3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения    	                              	А.И. Третьякова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 27

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Администрация Кутейниковского сельского поселения Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2019-г. | 31.12.2019г. | 256,2 | 256,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Кутейниковском сельском поселении | Администрация Кутейниковского сельского поселения, Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | выполнение в полном объеме социальных обязательств Администрации Кутейниковского сельского поселения перед муниципальными служащими, усиление социальной поддержки муниципальных служащих. | 01.01.2019-г. | 31.12.2019г. | 256,2 | 256,0 | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 256,2 | 256,0 | - |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) |  | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. |  |  | 01.01.2019г |  | 28.12.2019г | 15,0 |  |  | 15,0 | 15,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Расходы по содержанию места для купания | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. | Совершенствование благоприятных условий для отдыха населения Кутейниковского сельского поселения на водных объектах, обеспечение системы защиты населения на водных объектах, очистка окружающей территории, прилегающей к водным объектам |  | 01.01.2019г | 28.12.2019г |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  | 15,0 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Муниципальное управление»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Муниципальное управление в Кутейниковском сельском поселении» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.03.2019 г. | 31.12.2019г | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по обеспечению повышения квалификации муниципальных служащих» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Кутейниковского сельского поселения | 01.03.2019 г. | 31.12.2019г. | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в Кутейниковском сельском поселении» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 54,4 | 54,3 | 54,3 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1: «Мероприятия по официальной публикации нормативно-правовых актов, проектов нормативно-правовых актов» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования материалов и правовых актов в СМИ | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. |  |  |  |
| 5. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 60,8 | 60,7 | 60,7 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |  |  | 8 |  |
| 1 | Подпрограмма 2 «Безопасность людей на водных объектах» |  |  |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. |  | 753,5 |  |  | 753,5 |  | 753,5 |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Расходы в рамках подпрограммы "Безопасность людей на водных объектах" | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. | Совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |  | 01.01.2019 г. |  | 31.12.2019 г. |  | 753,5 | 753,5 |  | 753,5 |  |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  | 753,5 | 753,5 |  |  | 753,5 |  |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» |  |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 2259,1 | 2259,0 | 322,6 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры | Бухгалтер МБУК Кутейниковского сельского поселения Гончаров А.С. | Создание и совершенствование благоприятных условий для отдыха населения работниками МБУК Кутейниковского сельского поселения, проведение массовых мероприятий с привлечением молодежных движений; массовых гуляний; детских кружков и спортивных мероприятий | 01.01.2019 г. | 31.12.2019г. | 2259,1 | 2259,0 | 322,6 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 2259,1 | 2259,0 | 322,6 |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Специалист 1категории Гомоляко В.Ю. |  | 01.01.2019 г. | 29.12.2019г | 266,3 | 266,1 | 266,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Благоустройство и озеленение Кутейниковского сельского поселения» | Специалист 1категории Гомоляко В.Ю. | Приобретение саженцев деревьев и цветов для благоустройства территории Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2019 г. | 29.12.2019г | 20,3 | 20,2 | 20,2 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Организация и содержание мест захоронений Кутейниковского сельского поселения» | Специалист 1категории Гомоляко В.Ю. | Проведение противоклещевой обработки кладбищ, для безопасного посещения их населением, вырубка поросли деревьев и кустарников, покос травы, покупка хозяйственных товаров, для ремонта братских могил. | 01.01.2019 г. | 29.12.2019г | 246,0 | 245,9 | 245,9 |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 266,3 | 266,1 | 266,1 |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Кутейниковском сельском поселении» | Главный специалист Гребенюк М.А. |  | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 5,0 | 5,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Физическое воспитание, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Кутейниковском сельском поселении» | Главный специалист Гребенюк М.А. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2019 г. | 31.12.2019 г. | 5,0 | 5,0 | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 5,0 | 5,0 | - |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 432,8 | 419,6 | 419,6 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | Летнее содержание дорог: покос травы, гредирование обочин дорог. Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега, распределение противогололедных материалов. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 432,8 | 419,6 | 419,6 |
| 3 | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 432,8 | 419,6 | 419,6 |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. |  | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 4517,0 | 4513,3 | 550,6 |
| 2.. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения Основное мероприятие 1.2: Мероприятия по оптимизации состава муниципального имущества Основное мероприятие 1.3: Расходы на мероприятия по обслуживанию сигнализации Основное мероприятие 1.4: Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований РО Основное мероприятие 1.5 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Кутейниковского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. | Обеспечение исполнения расходных обязательств Кутейниковского сельского поселения при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации. Достижение поставленных целей позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. | 01.01.2019г 01.01.2019г 01.01.2019г 01.01.2019г 01.01.2019г | 31.12.2019г 31.12.2019г 31.12.2019г 31.12.2019г 31.12.2019г | 3960,7 - 18,4 20,0 517,9 | 3960,6 - 18,4 20,0 514,3 | - - 18,4 20,0 512,2 |
| 3. | Подпрограмма 2. "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землепользованию и землеустроительству | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. |  | 01.01.2019г | 31.12.2019г | 113,4 | 113,4 | 113,4 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1: Мероприятия по оценке имущества, находящегося в муниципальной собственности, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Основное мероприятие 2.2: Мероприятия по обустройству мест проведения ярмарок в Кутейниковском сельском поселении | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. | Оформление технической документации, регистрация права муниципальной собственности на объекты находящиеся в реестре муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», выявление бесхозяйных объектов и дальнейшая их регистрация. Организация мест проведения ярмарок | 01.01.2019г 01.01.2019г | 31.12.2019г 31.12.2019г | 80,9 32,5 | 80,9 32,5 | 80,9 32,5 |
| 5. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 4630,4 | 4626,7 | 664,0 |

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 16.03.2020г.  № 27

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2019 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. "Уличное освещение Кутейниковского сельского поселения" | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. |  | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 419,4 | 418,7 | 418,7 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Расходы на организацию уличного освещения | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. | - Совершенствование системы уличного освещения, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 206,6 | 206,6 | 206,6 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Мероприятия по ремонту уличного освещения | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. | проведение мероприятий по ремонту электросетей, установка оборудования для подключения новых линий электросетей уличного освещения | 01.01.2019г. | 31.12.2019г. | 212,8 | 212,1 | 212,1 |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 419,4 | 418,7 | 418,7 |