Администрация

Кутейниковского сельского поселения

Чертковского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.03.2021г.                                          № 27                                  с.Кутейниково

О внесении изменений в постановление

Администрации Кутейниковского сельского

поселения № 117 от 29.12.2020г.  «Об утверждении

плана реализации муниципальной программы

Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение

качественными жилищно-коммунальными услугами

населения Кутейниковского сельского

поселения» на 2021 год»

В соответствии с постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 19.06.2018г.  № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», на основании постановления № 26 от 15.03.2021г. «О внесении изменений в постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения от 26.12.2018г. № 146 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения» и в соответствии с Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Кутейниковского сельского поселения № 117 от 29.12.2020г. «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения на 2021 год» изменения, изложив план реализации муниципальной программы согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста Администрации Кутейниковского сельского поселения.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                     А.И.Третьякова

Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 15.03.2021г. № 27

План

реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения

Кутейниковского сельского поселения» на 2021 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Старший инспектор Токмаков Х.Х. |  | 01.01.2021г.-31.12.2021г | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 2.1: Расходы по содержанию места для купания Основное мероприятие 2.2: Расходы на мероприятия по реализации проекта инициативного бюджетирования «Благоустройство зоны отдыха с.Кутейниково, в 5м на восток от земельного участка по улице Октябрьская,8, кв.2.» | Старший инспектор Токмаков Х.Х. | Совершенствование благоприятных условий для отдыха населения Кутейниковского сельского поселения на водных объектах, обеспечение системы защиты населения на водных объектах, очистка окружающей территории, прилегающей к водным объектам | 01.01.2021г.-31.12.2021г 01.01.2021г.-31.12.2021г | 0,0 729,8 | - - | - - | - - | 0,0 729,8 | - - |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 729,8 | - | - | - | 729,8 | - |