Администрация

Кутейниковского сельского поселения

Чертковского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 года                                 № 30                                    с.Кутейниково

Об утверждении отчетов об исполнении

планов реализации муниципальных программ

Кутейниковского сельского поселения

за 2020 год

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением от 19.06.2018г. № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», от 19.06.2018г. № 55 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и в соответствии с Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», …

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ, реализуемых в 2020 году в Кутейниковском сельском поселении:

1.1. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения №145 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан Кутейниковского сельского поселения», согласно приложению 1;

1.2. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения №146 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения», согласно приложению 2;

1.3. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в Кутейниковском сельском поселении» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 153 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Муниципальное управление в Кутейниковском сельском поселении», согласно приложению 3;

1.4.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 147  от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно приложению 4;

1.5. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 148 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении», согласно приложению 5;

1.6. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 149 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», согласно приложению 6;

1.7. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 150 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», согласно приложению 7;

1.8. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения №151 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы», согласно приложению 8;

1.9. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 154 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», согласно приложению 9.

1.10. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2020 год, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 152 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», согласно приложению 10.

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения 	                     	А.И. Третьякова

Приложение 1

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 года.  № 30

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Зав.сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 256,2 | 256,0 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Кутейниковском сельском поселении | Администрация Кутейниковского сельского поселения Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | выполнение в полном объеме социальных обязательств Администрации Кутейниковского сельского поселения перед муниципальными служащими, усиление социальной поддержки муниципальных служащих. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 256,2 | 256,0 | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 256,2 | 256,0 | - |

Приложение 2

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 года.  № 30

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Старший инспектор Токмаков Х.Х. |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 21,4 | 21,3 | 21,3 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Расходы по содержанию места для купания | Старший инспектор Токмаков Х.Х. | Совершенствование благоприятных условий для отдыха населения Кутейниковского сельского поселения на водных объектах, обеспечение системы защиты населения на водных объектах | 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 21,4 | 21,3 | 21,3 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 21,4 | 21,3 | 21,3 |

Приложение 3

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 года.  № 30

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Муниципальное управление»

за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Муниципальное управление в Кутейниковском сельском поселении» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по обеспечению повышения квалификации муниципальных служащих» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 30,9 | 30,9 | 30,9 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в Кутейниковском сельском поселении» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 52,0 | 23,4 | 23,4 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1: «Мероприятия по официальной публикации нормативно-правовых актов, проектов нормативно-правовых актов» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования материалов и правовых актов в СМИ | 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 52,0 | 23,4 | 23,4 |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 82,9 | 54,3 | 54,3 |

Приложение 4

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 года.  № 30

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Старший инспектор Токмаков Х.Х. |  | 01.01.2020 г. |  | 31.12.2020 г. | 118,3 | 118,3 | 118,3 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Прочие расходы по пожарной безопасности | Старший инспектор Токмаков Х.Х. | Уменьшение пожаров и возгораний, ликвидация чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 г. |  | 31.12.2020 г. | 118,3 | 118,3 | 118,3 |  |  |
| 3. | Подпрограмма 2. «Безопасность людей на водных объектах» | Старший инспектор Токмаков Х.Х. |  | 01.01.2020 г. |  | 31.12.2020 г. | 14,0 | 13,9 | 13,9 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1. Расходы в рамках подпрограммы "Безопасность людей на водных объектах" | Старший инспектор Токмаков Х.Х. | Совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах | 01.01.2020 г. |  | 31.12.2020 г. | 14,0 | 13,9 | 13,9 |  |  |
| 5. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. |  | 132,3 | 132,2 |  | 132,2 |  |

Приложение 5

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 года.  № 30

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» | Бухгалтер МБУК Кутейниковского сельского поселения Гончаров А.С. |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 2643,3 | 2568,1 | 520,3 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры | Бухгалтер МБУК Кутейниковского сельского поселения Гончаров А.С. | Создание и совершенствование благоприятных условий для отдыха населения работниками МБУК Кутейниковского сельского поселения, проведение массовых мероприятий с привлечением молодежных движений; массовых гуляний; детских кружков и спортивных мероприятий | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 2643,3 | 2568,1 | 520,3 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020г | 2643,3 | 2568,1 | 520,3 |

Приложение 6

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 года.  № 30

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Старший инспектор Токмаков Х.Х. |  |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 115,8 | 92,0 | 92,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Благоустройство и озеленение Кутейниковского сельского поселения» | Старший инспектор Токмаков Х.Х. | Приобретение саженцев деревьев и цветов для благоустройства территории Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 14,9 | 14,9 | 14,9 |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Организация и содержание мест захоронений Кутейниковского сельского поселения» | Старший инспектор Токмаков Х.Х. | Проведение противоклещевой обработки кладбищ, для безопасного посещения их населением, вырубка поросли деревьев и кустарников, покос травы, покупка хозяйственных товаров, для ремонта братских могил. |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 58,4 | 40,8 | 40,8 |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.3: Расходы на организацию прочих мероприятий по благоустройству |  | Благоустройство территории |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 42,5 | 36,3 | 36,3 |  |
| 5. | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 115,8 | 92,0 | 92,0 |  |

Приложение 7

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 года.  № 30

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Кутейниковском сельском поселении» | Главный специалист Гребенюк М.А. |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 19,5 | 19,5 | 17,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Физическое воспитание, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Кутейниковском сельском поселении» | Главный специалист Гребенюк М.А. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 19,5 | 19,5 | 17,5 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 19,5 | 19,5 | 17,5 |

Приложение 8

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 года.  № 30

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2020г. | 30.09.2020г. | 662,3 | 662,2 | 662,2 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | Летнее содержание дорог: покос травы, гредирование обочин дорог. Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега, распределение противогололедных материалов | 01.01.2020г. | 30.09.2020г. | 662,3 | 662,2 | 662,2 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020 г. | 30.09.2020г. | 662,3 | 662,2 | 662,2 |

Приложение 9

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 года.  № 30

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 4695,4 | 4645,5 | 500,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения Основное мероприятие 1.2: Мероприятия по оптимизации состава муниципального имущества Основное мероприятие 1.3: Расходы на мероприятия по обслуживанию сигнализации Основное мероприятие 1.4: Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований РО Основное мероприятие 1.5 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Кутейниковского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. | Обеспечение исполнения расходных обязательств Кутейниковского сельского поселения при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации. Достижение поставленных целей позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. | 01.01.2020г. 01.01.2020г 01.01.2020г 01.01.2020г 01.01.2020г | 31.12.2020г. 31.12.2020г. 31.12.2020г. 31.12.2020г. 31.12.2020г. | 4166,2 - 18,4 20,0 490,8 | 4131,9 - 18,4 20,0 475,2 | - - 18,4 20,0 462,0 |
| 3. | Подпрограмма 2. "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землепользованию и землеустроительству | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 20,0 | 17,0 | 17,0 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1: Мероприятия по оценке имущества, находящегося в муниципальной собственности, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. | Оформление технической документации, регистрация права муниципальной собственности на объекты, находящиеся в реестре муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», выявление бесхозяйных объектов и дальнейшая их регистрация. Организация мест проведения ярмарок | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 20,0 | 17,0 | 17,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020г. | 4715,4 | 4662,5 | 517,4 |

Приложение 10

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 года.  № 30

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 2020 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. "Уличное освещение Кутейниковского сельского поселения" | Старший инспектор Токмаков Х.Х. |  | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 940,0 | 906,6 | 906,6 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Расходы на организацию уличного освещения | Старший инспектор Токмаков Х.Х. | - Совершенствование системы уличного освещения, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 201,4 | 200,7 | 200,7 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Мероприятия по ремонту уличного освещения | Старший инспектор Токмаков Х.Х. | проведение мероприятий по ремонту электросетей, установка оборудования для подключения новых линий электросетей уличного освещения | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 738,6 | 705,9 | 705,9 |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2020 г. | 31.12.2020 г. | 940,0 | 906,6 | 906,6 |