Администрация

Кутейниковского сельского поселения

Чертковского района

Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.10.2019 года                             № 132                              с.Кутейниково

Об утверждении отчетов об исполнении

планов реализации муниципальных программ

Кутейниковского сельского поселения

за 9 месяцев 2019 года

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением от 19.06.2018г. № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения», от 19.06.2018г. № 55 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» и в соответствии с Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»,…

…,….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                                               ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчеты об исполнении планов реализации муниципальных программ реализуемых в 2019 году в Кутейниковском сельском поселении:

1.1.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения №145 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Социальная поддержка граждан Кутейниковского сельского поселения», согласно приложению 1;

1.2. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения» за 9 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения №146  от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения», согласно приложению 2;

1.3.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в Кутейниковском сельском поселении» за 9 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 153  от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Муниципальное управление в Кутейниковском сельском поселении», согласно приложению 3;

1.4.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 147  от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», согласно приложению 4;

1.5.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 9 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 148 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении», согласно приложению 5;

1.6. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 149 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», согласно приложению 6;

1.7.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 150 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта», согласно приложению 7;

1.8.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения №151 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы», согласно приложению 8;

1.9.Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» за 9 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 154 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами», согласно приложению 9.

1.10. Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2019 года, утвержденной постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения № 152 от 26.12.2018г. «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности», согласно приложению 10.

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                      А.И.Третьякова

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 11.10.2019г.  № 132

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Социальная поддержка граждан» за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» | Зав.сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г. | 239,2 | 170,7 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 1.1. Выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Кутейниковском сельском поселении | Администрация Кутейниковского сельского поселения Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | выполнение в полном объеме социальных обязательств Администрации Кутейниковского сельского поселения перед муниципальными служащими, усиление социальной поддержки муниципальных служащих. | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г. | 239,2 | 170,7 | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2019г. | 30.09.2019г. | 239,2 | 170,7 | - |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 11.10.2019г.  № 132

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Кутейниковского сельского поселения»

за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Расходы по содержанию места для купания | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. | Совершенствование благоприятных условий для отдыха населения Кутейниковского сельского поселения на водных объектах, обеспечение системы защиты населения на водных объектах | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019 г. | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 11.10.2019г.  № 132

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Муниципальное управление»   за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Муниципальное управление в Кутейниковском сельском поселении» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г. | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по обеспечению повышения квалификации муниципальных служащих» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | повышение уровня профессиональной компетентности муниципальных служащих Кутейниковского сельского поселения | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г. | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
| 3. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Муниципальное управление в Кутейниковском сельском поселении» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г. | 49,6 | 45,7 | 45,7 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1: «Мероприятия по официальной публикации нормативно-правовых актов, проектов нормативно-правовых актов» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующих вопросы опубликования материалов и правовых актов в СМИ | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г. | 49,6 | 45,7 | 45,7 |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2019г. | 30.09.2019г. | 56,0 | 52,1 | 52,1 |

Приложение № 4

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 11.10.2019г.  № 132

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Подпрограмма 2. «Безопасность людей на водных объектах» | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. |  |  | 01.01.2019 г. |  | 30.09.2019 г. | 753,5 | 753,5 | 753,5 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2.1. Расходы в рамках подпрограммы "Безопасность людей на водных объектах" | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. | Совершенствование системы защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах |  | 01.01.2019 г. |  | 30.09.2019 г. | 753,5 | 753,5 | 753,5 |  |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019 г. |  | 753,5 | 753,5 |  | 753,5 |  |

Приложение № 5

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 11.10.2019г.  № 132

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие культуры» за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие культуры в Кутейниковском сельском поселении» | Бухгалтер МБУК Кутейниковского сельского поселения Гончаров А.С. |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г. | 2180,6 | 1535,6 | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры | Бухгалтер МБУК Кутейниковского сельского поселения Гончаров А.С. | Создание и совершенствование благоприятных условий для отдыха населения работниками МБУК Кутейниковского сельского поселения, проведение массовых мероприятий с привлечением молодежных движений; массовых гуляний; детских кружков и спортивных мероприятий | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г. | 2180,6 | 1535,6 | - |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019г | 2180,6 | 1535,6 | - |

Приложение № 6

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 11.10.2019г.  № 132

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события |  | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |  |  |
| 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство территории Кутейниковского сельского поселения» | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. |  |  | 01.01.2019 г. |  | 30.09.2019 г. | 266,3 | 263,4 | 266,1 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Благоустройство и озеленение Кутейниковского сельского поселения» | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. | Приобретение саженцев деревьев и цветов для благоустройства территории Кутейниковского сельского поселения |  | 01.01.2019 г. |  | 30.09.2019 г. | 20,3 | 20,2 | 20,2 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Организация и содержание мест захоронений Кутейниковского сельского поселения» | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. | Проведение противоклещевой обработки кладбищ, для безопасного посещения их населением, вырубка поросли деревьев и кустарников, покос травы, покупка хозяйственных товаров, для ремонта братских могил. |  | 01.01.2019 г. |  | 30.09.2019 г. | 246,0 | 245,9 | 245,9 |  |  |
| 5. | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019 г. |  | 266,3 | 263,4 |  | 266,1 |  |

Приложение № 7

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 11.10.2019г.  № 132

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта в Кутейниковском сельском поселении» | Главный специалист Гребенюк М.А. |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019 г. | 5,0 | 5,0 | 2,9 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Физическое воспитание, организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в Кутейниковском сельском поселении» | Главный специалист Гребенюк М.А. | Совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | 01.01.2019 г. | 30.09.2019 г. | 5,0 | 5,0 | 2,9 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019 г. | 5,0 | 5,0 | 2,9 |

Приложение № 8

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 11.10.2019г.  № 132

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Кутейниковского сельского поселения» | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. |  | 01.01.2019г. | 30.09.2019г. | 236,7 | 171,4 | 171,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н. | Летнее содержание дорог: покос травы, гредирование обочин дорог. Зимнее содержание дорог: очистка дорог от снега, распределение противогололедных материалов | 01.01.2019г. | 30.09.2019г. | 236,7 | 171,4 | 171,4 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2019г. | 30.09.2019г. | 236,7 | 171,4 | 171,4 |

Приложение № 9

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 11.10.2019г.  № 132

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса" | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. |  | 01.01.2019г. | 30.09.2019г. | 4099,3 | 3056,8 | 463,5 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение деятельности Администрации Кутейниковского сельского поселения Основное мероприятие 1.2: Мероприятия по оптимизации состава муниципального имущества Основное мероприятие 1.3: Расходы на мероприятия по обслуживанию сигнализации Основное мероприятие 1.4: Расходы на уплату членских взносов в Совет муниципальных образований РО Основное мероприятие 1.5 Расходы на обеспечение деятельности муниципальных органов Кутейниковского сельского поселения | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. | Обеспечение исполнения расходных обязательств Кутейниковского сельского поселения при сохранении долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; планирование бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств; принятие новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации. Достижение поставленных целей позволит обеспечить повышение обоснованности, эффективности и прозрачности бюджетных расходов. | 01.01.2019г. 01.01.2019г 01.01.2019г 01.01.2019г 01.01.2019г | 30.09.2019г. 30.09.2019г. 30.09.2019г. 30.09.2019г. 30.09.2019г. | 3551,8 - 18,4 20,0 509,1 | 2591,3 - 13,8 20,0 431,7 | - - 13,8 20,0 429,7 |
| 3. | Подпрограмма 2. "Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землепользованию и землеустроительству | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. |  | 01.01.2019г. | 30.09.2019г. | 113,4 | 110,2 | 110,2 |
| 4. | Основное мероприятие 2.1: Мероприятия по оценке имущества, находящегося в муниципальной собственности, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности Основное мероприятие 2.2: Мероприятия по обустройству мест проведения ярмарок в Кутейниковском сельском поселении | Заведующий сектором экономики и финансов Фисун Е.Н.. | Оформление технической документации, регистрация права муниципальной собственности на объекты находящиеся в реестре муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение», выявление бесхозяйных объектов и дальнейшая их регистрация. Организация мест проведения ярмарок | 01.01.2019г. 01.01.2019г. | 30.09.2019г. 30.09.2019г | 80,9 32,5 | 77,7 32,5 | 77,7 32,5 |
| 3. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019 г. | 4212,7 | 3167,0 | 573,7 |

Приложение № 10

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 11.10.2019г.  № 132

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» за 9 месяцев 2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. "Уличное освещение Кутейниковского сельского поселения" |  |  | 01.01.2019г. | 30.09.2019г. | 419,4 | 168,3 | 168,3 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: Расходы на организацию уличного освещения | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. | - Совершенствование системы уличного освещения, взаимодействие с ресурсоснабжающими организациями. | 01.01.2019г. | 30.09.2019г. | 216,2 | 168,3 | 168,3 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2: Мероприятия по ремонту уличного освещения | Специалист 1 категории Гомоляко В.Ю. | проведение мероприятий по ремонту электросетей, установка оборудования для подключения новых линий электросетей уличного освещения | 01.01.2019г. | 30.09.2019г. | 203,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Итого по муниципальной программе |  |  | 01.01.2019 г. | 30.09.2019 г. | 419,4 | 168,3 | 168,3 |