Администрация

Кутейниковского сельского поселения

Чертковского района

Ростовской области

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021 г.                                       № 31                         с. Кутейниково

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы Кутейниковского

сельского поселения «Защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах

за 2020 год

В соответствии с постановлениями Администрации Кутейниковского сельского поселения от 19.06.2018 № 54 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Кутейниковского сельского поселения» руководствуясь Уставом муниципального образования «Кутейниковское сельское поселение»,

………,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
                                             ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2020 год согласно приложению.

2.  Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации Кутейниковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Кутейниковского сельского поселения                                   А.И. Третьякова

Приложение

к постановлению Администрации

Кутейниковского сельского поселения

от 19.03.2021 г.  № 31

Отчет

о реализации муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год (далее – Отчет)

Муниципальная программа Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Кутейниковского сельского поселения от 26.12.2018г.  № 147.

Выполнение муниципальной программы является этапом реализации стратегических целей:

уменьшение количества пожаров, снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций;

снижение числа травмированных и погибших на пожарах;

сокращение материальных потерь от пожаров; создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан;

улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах;

предотвращение проявлений терроризма и экстремизма на территории Кутейниковского сельского поселения;

усиление антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и мест массового пребывания людей;

повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях.

В результате выполнения программных мероприятий достигнута положительная динамика при достижении стратегических целей, в том числе уменьшение количества пожаров на территории Кутейниковского сельского поселения.

Средства федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год не предусмотрены.

Программа включает в себя 3 подпрограммы:

- «Пожарная безопасность»;

- «Безопасность людей на водных объектах»;

-«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кутейниковского сельского поселения.

Сведения о достижении показателей (индикаторов) Программы за 2020 год приведены в таблице № 1.

Реализация Программы осуществлялась в соответствии с Планом реализации Программы на 2020 год. Выполнение основных программных мероприятий представлено в таблице № 2.

На реализацию Программы в 2020 году предусмотрено средств в размере 132,3 тыс. рублей, все средства местного бюджета.

По состоянию на 01.01.2021 фактическое исполнение по программе составило 100%.

Сведения об использовании средств, выделенных на реализацию Программы в 2020 году, представлены в таблице № 3.

Подпрограмма 1.

«Пожарная безопасность».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Пожарная безопасность» было предусмотрено 118,3 тыс. рублей. Все средства местного бюджета.

В первом полугодии 2020 года особое внимание администрацией сельского поселения уделялось мероприятиям, направленным на противопожарную профилактику. Для этого был разработан план мероприятий, проводились обходы проблемных семей с вручением памяток о пожарной безопасности.

Принять меры пожарной безопасности - это обязанность каждого физического и юридического лица. Именно поэтому каждому сельхозпроизводителю нами вручались памятки по пожарной безопасности, листовки вывешивались на стендах. О введении пожароопасного периода информировалось и население. За 2020г. составлено 5 протоколов по ландшафтным пожарам. На виновников наложен административный штраф в сумме 11 тыс.руб.  В целях обеспечение безопасности граждан для добровольной пожарной дружины поселения куплены автоприцеп и 6 ранцевых огнетушителей.

В августе месяце был установлен пожарный гидрант в х.Веселовский в целях

Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу - спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.

Подпрограмма 2.

«Безопасность людей на водных объектах»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Безопасность людей на водных объектах» было предусмотрено 14,0 тыс. рублей. Все средства местного бюджета.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах на пляже и на сайте поселения размешены памятки и агитационные листовки. На нашей территории разрешенное место купания - наш пляж. В остальных местах купание запрещено.

На территории поселения имеется 3 ГТС, 2 из которых в собственности поселения-Кутейниковское и Марьево-Камышенское. В целях контроля безопасности данных объектов создана комиссия по мониторингу предпаводкового состояния ГТС. Работа эта ведется ежедневно в весенний период во время обильного таяния снега. В апреле 2020 произведено страхование ГТС с.Кутейниково за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.

Сферой реализации подпрограммы является организация эффективной деятельности в области обеспечения безопасности на водных объектах.

Гибель людей на водных объектах по количеству случаев находится на 3 месте после гибели в дорожно-транспортных происшествиях и при пожарах. Основными причинами гибели людей являются купание в необорудованных для этого местах и несоблюдение правил безопасности на воде.

В 2020 году в Кутейниковском сельском поселении происшествий на водных объектах не зарегистрировано.

Подпрограмма 3.

«Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кутейниковского сельского поселения»

На реализацию мероприятий подпрограммы «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кутейниковского сельского поселения» финансирование не предусмотрено.

Общая численность Кутейниковского сельского поселения на 01.01.2021 год составляет 1128 человек, из них:

-русские - 1067

- кабардинцы- 7

- армяне- 19

- грузины- 1

- немцы-1

- удмурты- 1

- украинцы- 15

-киргизы- 1

- молдаване- 3

- цыгане- 13

На территории работниками Администрации проводится мониторинг состояния межнациональных, межконфессиональных отношений. В результате мониторинга конфликтов на религиозной почве, фактов межэтнической враждебности и нетерпимости, политического экстремизма за отчетный период не выявлено.

С целью развития и укрепления межэтнического сотрудничества, воспитания гражданского патриотизма, представители национальных общественных организаций активно привлекаются администрацией сельского поселения и работниками культуры к участию в социально-значимых и патриотических мероприятиях.

В образовательных учреждениях, Домах культуры, администрации Кутейниковского сельского поселения оформлены и размещены информационные стенды на тему противодействия экстремизма и профилактику межнациональных конфликтов. В образовательных учреждениях Кутейниковского сельского поселения (школы и детские сады) на постоянной основе проводятся мероприятия по воспитанию толерантности и устранению экстремистских настроений в молодежной среде.

Конфликтов на межнациональной почве между лицами разных национальностей на территории Кутейниковского сельского поселения не зафиксировано.

Экстремистских проявлений среди населения на территории Кутейниковского сельского поселения не выявлено.

Обращений на деятельность общественных и религиозных объединений, средств массовой информации и физических лиц по вопросу межнациональных отношений и противодействия экстремизму в Администрацию Кутейниковского сельского поселения не поступало.

Информация по профилактике терроризма, защиты населения от чрезвычайных ситуаций, о действиях граждан при угрозе возникновения террористических актов размещена на информационных стендах в Администрации Кутейниковского сельского поселения, на информационных стендах в населенных пунктах поселения, в общественных местах, в образовательных учреждениях. Также данная информация регулярно доводится гражданам до сведения на сходах граждан

Обращения и жалобы по вопросу противодействия терроризму за отчетный период в Администрацию Кутейниковского сельского поселения не поступали.

Таблица № 1

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| № п/п |  | Показатель (индикатор) (наименование) |  | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год факт | 2020 год |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Охват населения оповещаемого местной системой оповещения | человек |  | 570 | 570 |  | 570 |  | Охват населения Кутейниковского сельского поселения – 50,5% |  |
| 2. |  | Количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах | шт |  | 10 | 10 |  | 10 |  | Всего за год проведено 10 сходов граждан |  |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество пожаров на территории Кутейниковского сельского поселения |  | шт |  | 1 | 6 |  | 5 |  | Уменьшение пожаров и возгораний вследствие погодных условий и других причин. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Безопасность людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Степень реализации подпрограммы (соотношение фактических и плановых показателей реализации подпрограммы) |  | процент |  | 100 |  | 100 |  | 99,3 | Экономия денежных средств в результате проведения торгов |  |
| Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кутейниковского сельского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Степень реализации подпрограммы (соотношение фактических и плановых показателей реализации подпрограммы) | процент |  | - |  | - |  | - | На реализацию мероприятий подпрограммы финансирование не предусмотрено. |  |

Таблица № 2

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

| п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прочие расходы по пожарной безопасности | Администрация Кутейниковского сельского поселения, специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Уменьшение пожаров и возгораний, ликвидация чрезвычайных ситуаций | Уменьшение пожаров и возгораний, ликвидация чрезвычайных ситуаций |  |
| Подпрограмма 2. «Безопасность людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расходы в рамках подпрограммы "Безопасность людей на водных объектах" | Администрация Кутейниковского сельского поселения, специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Повышение уровня безопасности населения на водных объектах | В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, на пляже и на сайте поселения размешены памятки и агитационные листовки. |  |
| Подпрограмма 3 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кутейниковского сельского» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Мониторинг состояния межэтнических и религиозных отношений на территории Кутейниковского сельского поселения | Администрация Кутейниковского сельского поселения, специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма | Выполнено без финансовых затрат |  |
| 3.2. | Проведение «круглых столов» с руководителями общественных, религиозных организаций по вопросам толерантности и профилактики экстремизма и терроризма | Администрация Кутейниковского сельского поселения, специалист Администрации Кутейниковского сельского поселения. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма и терроризма, формирование толерантного сознания и поведения, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений | Выполнено – без финансовых затрат |  |

Таблица № 3

Сведения

об использовании областного бюджета, федерального, местных бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | всего | 132,3 | 132,2 |
|  |  | областной бюджет | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |
|  |  | местный бюджет | 132,3 | 132,2 |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |
| Подпрограмма 1 | Пожарная безопасность | всего | 118,3 | 118,3 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 118,3 | 118,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Безопасность людей на водных объектах | всего | 14,0 | 13,9 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 14,0 | 13,9 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Профилактика экстремизма и терроризма на территории Кутейниковского сельского | Всего | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы Кутейниковского сельского поселения

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2020 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена на основе:

1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путём сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, приведённых в таблице № 1. С учётом вышеизложенного можно сделать вывод, что по степени достижения целей и решения задач Программа исполнена на 99 %.

2) по степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств всех уровней бюджета и иных источников ресурсного обеспечения  муниципальной программы, определённой путём сопоставления  фактических и плановых объёмов финансирования муниципальной программы в целом и её подпрограмм, представленных в таблице № 3, из всех источников ресурсного обеспечения в целом, муниципальная программа исполнена 100%, что соответствует установленным интервалам  значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

3) по степени реализации мероприятий муниципальной программы (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий подпрограммы на основе плана реализации муниципальной программы на 2020 год Программа выполнена на 100% (таблица № 2), что соответствует установленным интервалам значений для отнесения Программы к высокому уровню эффективности.

Методика оценки эффективности муниципальной программы и полученные расчётным путём показателей являются основанием для заключения: муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» в 2020 году реализована с высоким уровнем эффективности (расчётное значение 100).

Реализация мероприятий Программы позволила снизить общее количество пожаров, гибели людей и материальных потерь на территории Кутейниковского сельского поселения, создать систему повышения уровня пожарной безопасности и обеспечения оптимального реагирования на угрозы возникновения пожаров со стороны населения.